## BurntDown Chart
Burntdown chart
Project | Story | Task | start | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13
Calculator | Persiapan dan Explorasi | Task 0 | 12.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | -
Calculator | Penentuan Judul | Task 0.1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Calculator | Framework Bespoke-nebula | Task 0.2 | 3.1 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | -
Calculator | Slide 1 | Task 1.0 | 1.25 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 | - | - | - | - | -
Calculator | Slide 2 | Task 1.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 1.3 | - | -
Calculator | Slide 3 | Task 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
Calculator | Slide 4 | Task 1.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.5 | - | -
Calculator | Slide 5 | Task 1.4 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.25 | - |  | -
Calculator | Slide 6 | Task 1.5 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.25 | - | - | -
Calculator | Slide 7 | Task 1.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | -
Calculator | Slide 8 | Task 1.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | -
Calculator | Styling Css Slide 1 s/d 8 | Task 2.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | 0.5 | -
Calculator | Penambahan Program Calculator | Task 3.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.7
Calculator | Penyusunan Logbook , Backlog , & Burntdown Chart | Task 4.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 1
Calculator | Testing & Bug Tracking | Task 4.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 32 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 32 | 29.3333 | 26.6667 | 24 | 21.3333 | 18.6667 | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0